## Hoja1
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATOS DE RECURSO FEDERAL 2025
AÑO | PROGRAMA GLOBAL | SUBPROGRAMA | OBRA | CONTRATO | ESCUELA | META | NIVEL | CCT | LOCALIDAD | MUNICIPIO | AUTORIZADO HACIENDA | CONTRATADO | ANTICIPO C/IVA | EJERCIDO F | PAGADO | FECHA CONT. | FECHA INICIO | FECHA TERM. | FECHA TERM. PRORROGA | MODALIDAD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EEN-001 | ISIE-FAMIES-25-028 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-EEN-001) REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES", EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNP0004E | EL QUINTO | ETCHOJOA | 572779.21 | 572779.21 | 0 | 572779.21 | 572779.21 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EUP-002 | ISIE-FAMIES-25-022 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-EUP-002) AULA VIRTUAL, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0001R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 311489.52 | 311489.52 | 0 | 311489.52 | 311489.52 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EUE-002 | ISIE-FAMIES-25-025 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | (25-EUE-002) CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIOS DE LABORATORIOS EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO Y MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA (AMPLIACION). | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 924234.07 | 924234.07 | 0 | 924234.07 | 924234.07 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EUP-003 | ISIE-FAMIES-25-024 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-EUP-003) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0002Q | NAVOJOA | NAVOJOA | 224857.93 | 224857.93 | 67457.38 | 224857.93 | 224857.93 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EIT-002 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-ITN-08-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-EIT-002) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 18463.52 | 17052 | 0 | 17052 | 17052 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EIT-003 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-ITN-08-25 (25-EIT-003 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-EIT-003) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 12215.02 | 12180 | 0 | 12180 | 12180 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EUP-001 | ISIE-FAMIES-25-026 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-EUP-001) REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0003P | NOGALES | NOGALES | 449563.75 | 449563.75 | 0 | 449563.75 | 449563.75 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EIT-001 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-ITSPP-03-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO | (25-EIT-001) EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y CENTRO DE COMPUTO (INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EIT0003F | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 460877.14 | 456378.8 | 0 | 456378.8 | 456378.8 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 ECO FAMIES | 25-EUE-001 | ISIE-FAMIES-25-027 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-EUE-001) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 498248.7 | 497748.7 | 0 | 497748.7 | 497748.7 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-EN-0001 | ISIE-FAMIES-25-013 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-EN-0001) REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA NORMAL RURAL, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNP0004E | EL QUINTO | ETCHOJOA | 3919982.51 | 3919982.51 | 1175994.75 | 3790111.86 | 3790111.86 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-EN-0003 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 (25-EN-0003 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-EN-0003) INFRAESTRUCTURA EN REDES Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA NORMAL RURAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DEL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNP0004E | EL QUINTO | ETCHOJOA | 646724.76 | 646724.36 | 0 | 646724.36 | 646724.36 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 2025-10-22 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-EN-0004 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 (25-EN-0004 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-EN-0004) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES") EN LA LOCALIDAD EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNP0004E | EL QUINTO | ETCHOJOA | 673915.61 | 673915.61 | 0 | 673915.61 | 673915.61 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-10-07 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-EN-0006 | ISIE-FAMIES-25-006 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-EN-0006) CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN ESPACIOS ASISTENCIALES (ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES") EN LA LOCALIDAD EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNP0004E | EL QUINTO | ETCHOJOA | 590520.24 | 590520.24 | 177156.07 | 590520.24 | 590520.24 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 2025-08-16 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-EN-0008 | ISIE-FAMIES-25-021 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-EN-0008) REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES" EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNP0004E | EL QUINTO | ETCHOJOA | 228278.8 | 227432.2 | 68229.66 | 227432.19 | 227432.19 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UT-0003 | ISIE-FAMIES-25-019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA | (25-UT-0003) CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO HOSPITAL-ESCUELA (SEGUNDO NIVEL) (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA), EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 16280122 | 14814874.61 | 4444462.38 | 7687962.47 | 7687962.47 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UT-0003 | ISIE-FAMIES-25-019-CA-01 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA | (25-UT-0003) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO HOSPITAL-ESCUELA (SEGUNDO NIVEL) (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA), EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 16280122 | 1465247.39 | 0 | 1465247.38 | 1465247.38 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0007 | ISIE-FAMIES-25-011 | UNIVERSIDAD DE PUEBLO YAQUI | (25-UE-0007) CONSTRUCCION DE 5 AULAS DE UN NIVEL CON MODULO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 11042156.15 | 9937894.09 | 2981368.23 | 7697667.19 | 7697667.19 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0007 | ISIE-FAMIES-25-011-CA-01 | UNIVERSIDAD DE PUEBLO YAQUI | (25-UE-0007) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE 5 AULAS DE UN NIVEL CON MODULO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 11042156.15 | 1104262.05 | 0 | 1104262.05 | 1104262.05 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0001 | ISIE-FAMIES-25-007 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0001) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL,PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0001R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 927896.88 | 927896.88 | 281400 | 927896.88 | 927896.88 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-11-01 | 2025-10-31 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0004 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 (25-UP-0004 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0004) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0001R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2112509.64 | 2112509.64 | 0 | 2112509.64 | 2112509.64 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 2025-10-22 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0009 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-05-25 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0009) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. (AMPLIACION) | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0001R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 18374.4 | 18374.4 | 0 | 18374.4 | 18374.4 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0011 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0011) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. (AMPLIACION). | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0001R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 172004.51 | 161901.39 | 0 | 161901.39 | 161901.39 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-10-20 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0008 | ISIE-FAMIES-25-009 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | (25-UE-0008) CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LABORATORIOS EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 8316290.78 | 8316290.78 | 2494887.23 | 8316290.78 | 8316290.78 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0015 | ISIE-ADQ-FAMIES-UES-05-25 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | (25-UE-0015) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. (PARTIDA 1) | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 546052.21 | 236905.64 | 0 | 236905.64 | 236905.64 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 2025-09-09 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0015 | ISIE-ADQ-FAMIES-UES-06-25 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | (25-UE-0015) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN LAS DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. (PARTIDA 2) | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 546052.21 | 305994.08 | 0 | 305994.08 | 305994.08 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 2025-10-13 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0002 | ISIE-FAMIES-25-010 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0002) AULA VIRTUAL (INFRAESTRUCTURA) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0002Q | NAVOJOA | NAVOJOA | 1469159.13 | 1469159.13 | 440747.74 | 1469159.13 | 1469159.13 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0005 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0005) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0002Q | NAVOJOA | NAVOJOA | 1672579.64 | 1672579.64 | 0 | 1672579.64 | 1672579.64 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 2025-10-30 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0008 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-05-25 (25-UP-0008 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0008) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. (AMPLIACION). | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0002Q | NAVOJOA | NAVOJOA | 18374.4 | 18374.4 | 0 | 18374.4 | 18374.4 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0013 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 (25-UP-0013 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0013) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. (AMPLIACION) | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0002Q | NAVOJOA | NAVOJOA | 140987.79 | 140987.79 | 0 | 140987.79 | 140987.79 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-10-07 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-IT-0004 | ISIE-ADQ-FAMIES-ITN-01-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-0004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 3576785 | 2930560.2 | 0 | 2930560.2 | 2930560.2 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-IT-0004 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-ITN-02-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-0004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA, (INSTITUTO TENCOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 3576785 | 148839.6 | 0 | 148839.6 | 148839.6 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-11-07 | 2025-10-17 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-IT-0004 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-ITN-04-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-0004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 3576785 | 497385 | 0 | 497385 | 497385 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2025-12-11 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0003 | ISIE-FAMIES-25-008 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0003) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0003P | NOGALES | NOGALES | 1321699 | 1321699 | 396509.7 | 1321682.27 | 1321682.27 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-11-26 | 2025-12-15 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0006 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 (25-UP-0006 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0006) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0003P | NOGALES | NOGALES | 679269.32 | 679269.32 | 0 | 679269.32 | 679269.32 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 2025-10-22 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0007 | ISIE-FAMIES-25-012 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0007) REHABILITACION DE INSTALACIONES, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0003P | NOGALES | NOGALES | 949617.17 | 949617.17 | 284885.15 | 911625.88 | 911625.88 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0010 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-04-25 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0010) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. (AMPLIACION). | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0003P | NOGALES | NOGALES | 295208.4 | 295208.4 | 0 | 295208.4 | 295208.4 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UP-0012 | ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 (25-UP-0012 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-0012) AULA VITRUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. (AMPLIACION). | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0003P | NOGALES | NOGALES | 133567.24 | 133565.69 | 0 | 133565.69 | 133565.69 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-10-20 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-IT-0003 | ISIE-ADQ-FAMIES-ITSPP-01-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO | (25-IT-0003) EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y CENTRO DE COMPUTO (INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EIT0003F | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 1327515.6 | 1112242.8 | 0 | 1112242.8 | 1112242.8 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-09-28 | 2025-09-09 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-IT-0003 | ISIE-ADQ-FAMIES-ITSPP-01-25-CA-01 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO | (25-IT-0003) EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y CENTRO DE COMPUTO (INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EIT0003F | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 1327515.6 | 215272.8 | 0 | 215272.8 | 215272.8 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-09-28 | 2025-09-09 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0005 | ISIE-FAMIES-25-016 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-0005) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 271281.23 | 271281.23 | 81384.37 | 271281.23 | 271281.23 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-12-18 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0009 | ISIE-FAMIES-25-017 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-0009) ADECUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA UBICADO EN AZOTEA DE EDIFICIOS ACADEMICOS (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 3047184.55 | 3047184.55 | 914155.36 | 1585900.53 | 1585900.53 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0010 | ISIE-FAMIES-25-014 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-0010) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 1375299.71 | 1375299.7 | 412589.91 | 1375299.7 | 1375299.7 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0011 | ISIE-ADQ-FAMIES-UNISIERRA-01-25 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-0011) EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 2404490.83 | 2404204.4 | 0 | 2404204.4 | 2404204.4 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 2025-10-24 | LP
2025 | 2025 FAMIES | 2025 FAMES ISIE | 25-UE-0012 | ISIE-FAMIES-25-015 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-0012) ADECUACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACION PRACTICA PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 1218970.88 | 1218097.16 | 365429.15 | 941166.19 | 941166.19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-12-25 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | 2025 FAMMIEMS ECONOMIAS | 25-FMS-018 | ISIE-FAMIEMS-25-007 | CECYTES BANAMICHI | (25-FMS-018) REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, EN CECYTES BANAMICHI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETC0004K | BANAMICHI | BANAMICHI | 93208.08 | 93202.13 | 0 | 93202.13 | 93202.13 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | 2025 FAMMIEMS ECONOMIAS | 25-EFMS-01 | ISIE-FAMIEMS-25-008 | CECYTE CAJEME | (25-EFMS-01) CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA CON PTR Y MALLA CICLÓNICA PARA UNA SUPERFICIE DE 45 METROS,CECYTES CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETC0020B | CD. OBREGON | CAJEME | 93200 | 93198.75 | 0 | 93198.75 | 93198.75 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | 2025 FAMMIEMS ECONOMIAS | 25-EFMS-02 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-12-25 | TBC COMUNITARIO DE MESA DEL SERI | (25-EFMS-02) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MESA DEL SERI, EN LA LOCALIDAD MESA DEL SERI, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETK0018W | MESA DEL SERI | HERMOSILLO | 80784.43 | 80784.41 | 0 | 80784.41 | 80784.41 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | 2025 FAMMIEMS ECONOMIAS | 25-EFMS-03 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-10-25 | COBACH NUEVO HERMOSILLO | (25-EFMS-03) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO (AIRE ACONDICIONADO) EN COBACH NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ECB0018Y | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 75600 | 61800 | 0 | 61800 | 61800 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-12-17 | 2025-12-03 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | 2025 FAMMIEMS ECONOMIAS | 25-EFMS-04 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-09-25 | COBACH NUEVO HERMOSILLO | (25-EFMS-04) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO (MESABANCOS), EN COBACH NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ECB0018Y | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 33060 | 32944 | 0 | 32944 | 32944 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-02 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | 2025 FAMMIEMS ECONOMIAS | 25-EFMS-05 | ISIE-FAMIEMS-25-009 | CBTA 264 | (25-EFMS-05) IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,EN CBTA 264,EN LA LOCALIDAD POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 188753.39 | 188753.39 | 0 | 188753.39 | 188753.39 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 SUBSIDIO FEDERAL | AMPLIACION EDUC. MS | 25-SUB-001 | ISIE-FP-25-006 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGIO AGROPE | (25-SUB-001) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 6000000 | 5905004.96 | 1771501.49 | 3638270.16 | 3638270.16 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 SUBSIDIO FEDERAL | AMPLIACION EDUC. MS | 25-SUB-001 | ISIE-FP-25-006-CA-01 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGIO AGROPE | (25-SUB-001) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 6000000 | 94995.04 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | BASICA 2024 | 24-FP-2021 | ISIE-FP-25-003 | SELMA LAGERLOF | (24-FP-2021) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SELMA LAGERLOF, EN LA LOCALIDAD H. GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0194S | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 441098.63 | 441095.61 | 132329.59 | 441095.61 | 441095.61 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 2025-08-02 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | BASICA 2024 | 22-FP-5039 | ISIE-FP-25-008 | GENERAL LAZARO CARDENAS NUM.1 | (22-FP-5039) REHABILITACION DE PISOS EN AREA EXTERIOR, EN GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 1 (ETAPA 1), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0258C | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 93200.59 | 93200.56 | 27960.17 | 93200.55 | 93200.55 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | BASICA 2024 | 22-FP-5040 | ISIE-FP-25-008 (22-FP-5040) | GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 1 | (22-FP-5040) REHABILITACION DE PISOS EN AREA EXTERIOR, EN GENERAL LAZARO CARDENAS NUM.1 (ETAPA 2) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0258C | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 54763.53 | 54763.43 | 16429.03 | 54763.43 | 54763.43 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | BASICA 2024 | 22-FP-5041 | ISIE-FP-25-008 (22-FP-5041) | GENERAL LAZARO CARDENAS | (22-FP-5041) REHABILITACION DE PISOS EN AREA EXTERIOR, EN GENERAL LAZARO CARDENAS NUM.1 (ETAPA 3) EN LA LOCAIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0258C | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 106059.65 | 106016.45 | 31804.93 | 106016.46 | 106016.46 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | BASICA 2024 | 24-FP-4005 | ISIE-FP-25-002 | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | (24-FP-4005) REHABILITACION DE TEJABAN EN ESCUELA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0155F | NACO | NACO | 480769.19 | 376633.83 | 144230.76 | 376633.83 | 376633.83 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | BASICA 2024 | 24-FP-4013 | ISIE-FP-25-001 | ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN | (24-FP-4013) REPARACION DE BASES DEL TEJABAN Y MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DEL TEJABAN EN ESCUELA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0011D | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 344428.75 | 344428.25 | 103328.48 | 344428.25 | 344428.25 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-04-01 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-058 | ISIE-FAMIEB-25-036 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NO.1 | (25-CFB-058) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUMERO 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. ESPECIAL | 26EML0001L | CD. OBREGON | CAJEME | 1343523.61 | 1343523.6 | 403057.08 | 1343523.6 | 1343523.6 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-039 | ISIE-FAMIEB-25-028 | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCAC | (25-CFB-039) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T", EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, USAER NUMERO 217, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. ESPECIAL | 26FUA5217U | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS | 1067853.73 | 1067853.73 | 350212.74 | 1067853.73 | 1067853.73 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-08-02 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-044 | ISIE-FAMIEB-25-016 | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCAC | (25-CFB-044) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HILARIO SANTOS SANDOVAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0112S | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1117610.37 | 1117610.37 | 364620.26 | 1117610.37 | 1117610.37 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 2025-08-28 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-049 | ISIE-FAMIEB-25-023 | DR. MARCO AURELIO LARIOS RAMOS | (25-CFB-049) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL DOCTOR MARCO AURELIO LARIOS RAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. ESPECIAL | 26EML0003J | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1355447.47 | 1355444.76 | 406634.24 | 1355444.76 | 1355444.76 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-07-15 | 2025-10-31 | IR
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-062 | ISIE-FAMIEB-25-037 | USAER 185K | (25-CFB-062) CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" Y OBRA EXTERIOR, USAER 185K, EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 74, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0185K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1419270.16 | 1215184.86 | 425781.05 | 1215184.86 | 1215184.86 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 2025-12-15 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-010 | ISIE-FAMIEB-25-009 | JN NC SANTA FE | (25-CFB-010) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SANTA FE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | PREESCOLAR | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 1103132.37 | 1103132.37 | 367619.03 | 1103132.37 | 1103132.37 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-06-25 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-016 | ISIE-FAMIEB-25-034 | BACHICUY | (25-CFB-016) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS BACHICUY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0581K | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 2257263.65 | 2248771.83 | 677179.1 | 2248771.83 | 2248771.83 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 2025-11-30 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-032 | ISIE-FAMIEB-25-026 | MICAELA MUNGUIA RIVAS | (25-CFB-032) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN JARDIN DE NIÑOS MICAELA MUNGUIA RIVAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0660X | CD. OBREGON | CAJEME | 1320851.37 | 1320851.36 | 396255.41 | 1320851.36 | 1320851.36 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-07-27 | 2025-08-15 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-052 | ISIE-FAMIEB-25-035 | MI NUEVO AMANECER | (25-CFB-052) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR,JARDIN DE NIÑOS MI NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA,SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0284V | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 1101013.63 | 1101013.63 | 330304.09 | 1101013.63 | 1101013.63 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-08-25 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-035 | ISIE-FAMIEB-25-015 | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | (25-CFB-035) CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO Y BODEGA, Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0714K | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 1243021.08 | 1243021.08 | 372906.37 | 1243021.08 | 1243021.08 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 2025-06-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-069 | ISIE-FAMIEB-25-060 | U-ILI-JAQUIA | (25-CFB-069) TERMINACION DE REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, EN JARDIN DE NIÑOS U-ILI-JAQUIA, EN LA LOCALIDAD PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO) EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0140Z | PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJ | BENITO JUAREZ | 212802.56 | 212433.53 | 0 | 212433.53 | 212433.53 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-015 | ISIE-FAMIEB-25-012 | ALVARO OBREGON | (25-CFB-015) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1380K | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 1279017.49 | 1278728.89 | 383618.67 | 1278728.89 | 1278728.89 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-07-02 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-014 | ISIE-FAMIEB-25-039 | PROF. GILBERTO CASTILLO RIOS | (25-CFB-014) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RIOS, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0245Y | HEROICA CIUDAD DE CANANEA | CANANEA | 1559981.74 | 1559834.68 | 467950.41 | 1559834.68 | 1559834.68 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-030 | ISIE-FAMIEB-25-020 | LIBERACION | (25-CFB-030) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA LIBERACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0169J | SANTA MARIA DE GUAYMAS | EMPALME | 1944201.02 | 1944201.02 | 583260.31 | 1944201.01 | 1944201.01 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-08-04 | 2025-11-30 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-068 | ISIE-FAMIEB-25-051 | RAFAELA L. RODRIGUEZ | (25-CFB-068) CONSTRUCCION DE 1 AULA, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA L. RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPB0156E | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 1364286.86 | 1364286.86 | 409286.06 | 1253128.97 | 1253128.97 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-12-16 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-021 | ISIE-FAMIEB-25-021 | ALBA RIVERA WONG | (25-CFB-021) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0368H | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS | 1242944.71 | 1242944.71 | 372883.41 | 1242944.71 | 1242944.71 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-07-05 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-067 | ISIE-FAMIEB-25-049 | RICARDO FLORES MAGON | (25-CFB-067) CONSTRUCCION DE UN AULA, ARMADO DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD TRIUNFO SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0485Y | TRIUNFO SANTA ROSA | GUAYMAS | 2009099.89 | 2009099.89 | 602729.97 | 1695238.69 | 1695238.69 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-12-18 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-019 | ISIE-FAMIEB-25-008 | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION | (25-CFB-019) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0008X | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1054387.65 | 1054367.16 | 316316.29 | 1054367.16 | 1054367.16 | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-06-24 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-020 | ISIE-FAMIEB-25-011 | CENTENARIO DEL DIA DEL MAESTRO | (25-CFB-020) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL DIA DEL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1527N | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1109646.97 | 1109646.97 | 368771.59 | 1109646.97 | 1109646.97 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 2025-09-17 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-065 | ISIE-FAMIEB-25-031 | SERGIO FLORENTINO MOROYOQUI AYALA | (25-CFB-065) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO FLORENTINO MOROYOQUI AYALA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1526O | POB. MIGUEL ALEMÁN COL. JESÚS | HERMOSILLO | 1009837.03 | 1003146.83 | 310920.78 | 1003146.83 | 1003146.83 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-025 | ISIE-FAMIEB-25-018 | VENUSTIANO CARRANZA | (25-CFB-025) CONSTRUCCION DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD SIEMPRE VIVA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1298K | SIEMPRE VIVA | CABORCA | 1335646.62 | 1335387.77 | 400693.99 | 1335387.77 | 1335387.77 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-031 | ISIE-FAMIEB-25-030 | FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO | (25-CFB-031) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO, EN LA LOCALIDAD PESQUEIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPB0174U | PESQUEIRA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 1167297.85 | 1160586.93 | 360876.85 | 1160586.93 | 1160586.93 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 2025-10-13 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-013 | ISIE-FAMIEB-25-007 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | (25-CFB-013) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS) EN EL MUNICIPIO DE YECORA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPB0155F | PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS | YECORA | 792429.24 | 792429.24 | 280237.05 | 792429.24 | 792429.24 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-06-23 | 2025-07-31 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-009 | ISIE-FAMIEB-25-025 | SEC NC SANTA FE | (25-CFB-009) CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, EN SECUNDARIA NUEVA CREACION SANTA FE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | SECUNDARIA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 4152845.83 | 4152845.83 | 1245853.75 | 4064788.42 | 4064788.42 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-10-25 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-017 | ISIE-FAMIEB-25-010 | TELESECUNDARIA 287 | (25-CFB-017) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN TELESECUNDARIA 287, EN LA LOCALIDAD DE TORIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0287W | TORIM | GUAYMAS | 1115116.78 | 1115116.78 | 334535.03 | 1115116.78 | 1115116.78 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-05-28 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-011 | ISIE-FAMIEB-25-022 | SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION | (25-CFB-011) CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0081R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2296810.46 | 2296810.46 | 689043.14 | 2296810.47 | 2296810.47 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-08-14 | 2025-10-07 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-023 | ISIE-FAMIEB-25-024 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78 | (25-CFB-023) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 78, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0078D | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 2657954.1 | 2550980.15 | 797386.23 | 2550980.15 | 2550980.15 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-08-14 | 2025-11-16 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-024 | ISIE-FAMIEB-25-006 | JUAN AGUILAR PEREZ | (25-CFB-024) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA JUAN AGUILAR PEREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0049Q | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1109281.09 | 1109281.09 | 338213.82 | 1109281.09 | 1109281.09 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-05-10 | 2025-07-09 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-057 | ISIE-FAMIEB-25-027 | RAMON ANGEL LUZANIA MOROYOQUI | (25-CFB-057) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN SECUNDARIA RAMON ANGEL LUZANIA MOROYOQUI, EN LA LOCALIDAD SIEMPRE VIVA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0343Y | SIEMPRE VIVA | CABORCA | 1215495.55 | 1215495.55 | 364868.09 | 1215495.55 | 1215495.55 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | CONSOLIDACIONES | 25-CFB-012 | ISIE-FAMIEB-25-029 | JORGE HUMBERTO GONZALEZ GODOY | (25-CFB-012) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA JORGE HUMBERTO GONZALEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0033P | HEROICA NOGALES | NOGALES | 2900826.02 | 2900826.02 | 870247.81 | 2023773.88 | 2023773.88 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-08-27 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEMS | CONSTRUCCION | 25-FMS-004 | ISIE-FAMIEMS-25-003 | CECYTES PLUTARCO ELÍAS CALLES | (25-FMS-004) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, EN CECYTES PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETC0011U | POBLADO PLUTARCO ELÍAS CALLES | CABORCA | 1346415.39 | 1346415.39 | 403972.13 | 1346415.39 | 1346415.39 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-08-22 | 2025-08-05 | LP
2025 | 2025 FAMIEMS | CONSTRUCCION | 25-FMS-010 | ISIE-FAMIEMS-25-004 | CETIS 128 | (25-FMS-010) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CETIS 128, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0128U | NOGALES | NOGALES | 1245836.46 | 1245836.46 | 373750.94 | 1245836.47 | 1245836.47 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 2025-11-15 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | CONSTRUCCION | 25-FMS-002 | ISIE-FAMIEMS-25-002 | CETMAR 14 | (25-FMS-002) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CETMAR 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCM0002D | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 1244749.28 | 1244749.28 | 373424.78 | 1244749.28 | 1244749.28 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON - EDINEN 2024 | 24-CR-0012 | ISIE-CRESON-25-001 | NORMAL PROF. JESUS MANUEL BUSTAMANTE MUN | (24-CR-0012) TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO SOLAR, EN BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA "PROF. JESUS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0001K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 428700 | 428699.99 | 128610 | 428699.99 | 428699.99 | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-04-03 | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON - EDINEN 2024 | 24-CR-0013 | ISIE-CRESON-25-002 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL HERMOSIL | (24-CR-0013) CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE CUBICULOS, EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0002K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 570381.93 | 569345.38 | 170803.97 | 569345.38 | 569345.38 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-07-05 |  | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0001 | ISIE-CRESON-25-005 | ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIO | (25-CR-0001) HABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0002J | PROVIDENCIA | CAJEME | 106000 | 105834.69 | 0 | 105834.69 | 105834.69 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0002 | ISIE-CRESON-25-003 | ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIO | (25-CR-0002) REMODELACION DEL TECHADO PARA EL DOMO EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALICACION, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0002J | PROVIDENCIA | CAJEME | 500000 | 499970.78 | 149991.23 | 305462.74 | 305462.74 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0004 | ISIE-CRESON-25-007 | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-CR-0004) REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR EN LA ESCUELA NORMAL RURAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003J | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 2600000 | 2532210.81 | 759663.24 | 2532210.81 | 2532210.81 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0005 | ISIE-CRESON-25-007 (25-CR-0005) | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-CR-0005) REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA NORMAL RURAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003J | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 1200000 | 1061246.29 | 318373.89 | 1061246.29 | 1061246.29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0006 | ISIE-CRESON-25-007 (25-CR-0006) | ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELI | (25-CR-0006) REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AUDITORIO EN LA ESCUELA NORMAL RURAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003L | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 268706.99 | 261734.44 | 78520.33 | 261734.44 | 261734.44 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0007 | ISIE-CRESON-25-004 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL HERMOSI | (25-CR-0007) CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE MODULO DE CUBICULOS, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0002K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 500000 | 499884.83 | 149965.45 | 499884.83 | 499884.83 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0003 | ISIE-CRESON-25-006 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL RAFA | (25-CR-0003) PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA FUTBOL RAPIDO EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 1564000 | 1551454.81 | 465436.44 | 1551454.81 | 1551454.81 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | CRESON-EDINEN 2025 | 25-CR-0008 | ISIE-CRESON-25-006 (25-CR-0008) | ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL NAVOJOA | (25-CR-0008) MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A ESTUDIANTES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0005H | NAVOJOA | NAVOJOA | 690882 | 680874.2 | 204262.26 | 680874.2 | 680874.2 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | ECNOMIAS REMANENTES 2024 | 25-TFB-001 | ISIE-FAMEB-R-25-052 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20 | (25-TFB-001) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. ESPECIAL | 26DML0020A | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 929609.51 | 929608.76 | 278882.63 | 883351.47 | 883351.47 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 2026-01-10 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECNOMIAS REMANENTES 2024 | 25-ED-0093 | ISIE-FAMEB-R-25-045 | 21 DE MARZO | (25-ED-0093) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0036C | SANTA ANA | SANTA ANA | 738724.77 | 737963.09 | 221388.93 | 737963.1 | 737963.1 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 2025-11-10 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECNOMIAS REMANENTES 2024 | 25-ED-0115 | ISIE-FAMEB-R-25-050 | PROF. ARMANDO ACUNA RIVERA | (25-ED-0115) DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ARMANDO ACUÑA RIVERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0353F | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 805193.9 | 804905.38 | 241471.61 | 804905.38 | 804905.38 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2025-11-04 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECNOMIAS REMANENTES 2024 | 25-RFB-002 | ISIE-FAMEB-R-25-044 | SECUNDARIA ESTATAL NUM. 33 | (25-RFB-002) REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA ESTATAL NUMERO 33, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0033O | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1109759.16 | 1109073.17 | 332721.95 | 1109073.17 | 1109073.17 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 2025-11-30 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECNOMIAS REMANENTES 2024 | 25-ED-0053 | ISIE-FAMEB-R-25-068 | EDUARDO SALCIDO CELAYA | (25-ED-0053) REHABILITACION DE AULAS, TALLERES, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA EDUARDO SALCIDO CELAYA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE URES, EN EL MUNICIPIO DE URES, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0039B | GUADALUPE | URES | 846674.48 | 838910.27 | 251673.08 | 394918.41 | 394918.41 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-EFB-003 | ISIE-FAMIEB-25-076 | CAM 13 | (25-EFB-003) REHABILITACION EN EDIFICIOS 1A Y 2B, CONSTRUCCION DE BARDA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL 13, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA. | EDUC. ESPECIAL | 26DML0013R | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | 1053130.96 | 1053130.96 | 315939.29 | 500237.24 | 500237.24 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0121 | ISIE-FAMIEB-25-073 | LUIS SANDI | (25-ED-0121) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0440L | CD. OBREGON | CAJEME | 774095.21 | 774021.36 | 0 | 774021.36 | 774021.36 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0126 | ISIE-FAMIEB-25-074 | MI NUEVO HOGAR | (25-ED-0126) CONSTRUCCION DE BANQUETAS ALREDEDOR DE 5 AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS MI NUEVO HOGAR, EN L A LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0199Y | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 283940.14 | 283920.46 | 0 | 283920.47 | 283920.47 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-EFB-001 | ISIE-FAMIEB-25-065 | LIBERTAD | (25-EFB-001) TERMINACION DE CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0160B | PTO. LIBERTAD | PITIQUITO | 894763.61 | 894763.61 | 268429.08 | 894763.6 | 894763.6 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-18 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-EFB-004 | ISIE-FAMIEB-25-070 | JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA. U-ILI-JAQUIA | (25-EFB-004) TERMINACION DE REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, EN JARDIN DE NIÑOS U-ILI-JAQUIA, EN LA LOCALIDAD PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0140Z | PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJ | BENITO JUAREZ | 150042.22 | 149765.05 | 0 | 149765.05 | 149765.05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0020 | ISIE-FAMIEB-25-080 | LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | (25-ED-0020) REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHOYUDO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0933N | EL CHOYUDO | HERMOSILLO | 767316.37 | 767316.37 | 0 | 767316.37 | 767316.37 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0117 | ISIE-FAMIEB-25-075 | BERTHA LIDIA FIGUEROA LOPEZ | (25-ED-0117) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA LIDIA FIGUEROA LOPEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0366J | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 563303.66 | 563303.66 | 168991.1 | 563303.66 | 563303.66 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0076 | ISIE-FAMIEB-25-079 | ALVARO OBREGON | (25-ED-0076) REHABILITACION DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0160R | NAVOJOA | NAVOJOA | 370589.24 | 370589.24 | 0 | 370589.24 | 370589.24 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0046 | ISIE-FAMIEB-25-078 | 21 AGOSTO DE 1944 | (25-ED-0046) REHABILITACION DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO DE 1944, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE URES, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0233U | SAN PEDRO | URES | 370942.57 | 370942.57 | 0 | 370942.57 | 370942.57 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0075 | ISIE-FAMIEB-25-077 (25-ED-0075) | TELESECUNDARIA 351 | (25-ED-0075) SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 351, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0351G | LA CIENEGUITA | ALAMOS | 421091.77 | 421091.77 | 126327.53 | 421091.77 | 421091.77 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0105 | ISIE-FAMIEB-25-077 | TELESECUNDARIA 5 | (25-ED-0105) REHABILITACION INTEGRAL DE CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 5, EN LA LOCALIDAD LOS TANQUES, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0005Y | LOS TANQUES | ALAMOS | 709297.22 | 709297.22 | 212789.17 | 709297.23 | 709297.23 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0098 | ISIE-FAMIEB-25-082 | PROF. EFRAIN BUENROSTRO | (25-ED-0098) CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA TIPO TRANSICIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA PROFESOR EFRAÍN BUENROSTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0010D | ALTAR | ALTAR | 665026.28 | 665026.28 | 0 | 665026.28 | 665026.28 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-ED-0043 | ISIE-FAMIEB-25-076 (25-ED-0043) | TELESECUNDARIA 233 | (25-ED-0043) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, EN TELESECUNDARIA 233, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0233S | ARIBABI | HUACHINERA | 95282.76 | 95282.76 | 28584.83 | 95282.76 | 95282.76 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-RAR-006 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEB-RECONVERSION-03-25 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 53 | (25-RAR-006) EQUIPAMIENTO GENERAL DE EDIFICIO NUEVOS (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION) EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 53, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.(PARA SU USO VESPERTINO COMO CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEB) 9/23) | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 216866.24 | 216860.84 | 0 | 216860.84 | 216860.84 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | ECONOMIAS 2025 | 25-RAR-007 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEB-RECONVERSION-02-25 | ESCUELA SECUNADARIA TECNICA NUM. 53 | (25-RAR-007) EQUIPAMIENTO GENERAL DE EDIFICIO NUEVOS (MOBILIARIO), EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 53, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.(PARA SU USO VESPERTINO COMO CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEB) 9/23) | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 279704.4 | 265941.6 | 0 | 265941.6 | 265941.6 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | ECONOMIAS REMANENTES 2023 | 23-ERMS-04 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-05-25 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (23-ERMS-04) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 22 SILLAS PARA BIBLIOTECA, 5 SILLAS EJECUTIVAS Y 3 MESAS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 51942.48 | 44729.6 | 0 | 44729.6 | 44729.6 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | ECONOMIAS REMANENTES 2024 | 24-ERMS-04 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-08-25 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-ERMS-04) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 7 ESTANTES METALICOS DE 4 DIVISIONES Y 1 SILLA PARA BIBLIOTECA, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 42476.42 | 38372.8 | 0 | 38372.8 | 38372.8 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIES | ECONOMIAS REMANENTES 2024 | 25-UE-0016 | ISIE-FAMES-R-25-018 | UNIVERSIDAD DE PUEBLO YAQUI | (25-UE-0016) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 167662.15 | 167662.15 | 0 | 167662.16 | 167662.16 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 2025-12-06 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | EQUIPAMIENTO | 25-FMS-017 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-02-25 | CBTIS 11 | (25-FMS-017) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN CBTIS 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0011V | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 199606.06 | 199606.06 | 0 | 199606.06 | 199606.06 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-15 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | EQUIPAMIENTO | 25-FMS-016 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-01-25 | CETMAR 14 | (25-FMS-016) MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, MESABANCOS, MESA PARA MAESTRO, SILLA MAESTRO Y PINTARRON, EN CETMAR 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCM0002D | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 59670.4 | 59670.4 | 0 | 59670.4 | 59670.4 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-01 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | EQUIPAMIENTO | 25-FMS-019 | ISIE-ADQ-FAMIEMS-11-25 | CBTA 161 | (25-FMS-019) SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CONVENCIONAL DE 2 TONELADAS SOLO FRIO, EN CBTA 161, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0161D | URES | URES | 371664 | 371664 | 0 | 371664 | 371664 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | LP
2025 | 2025 FAMIEMS | EQUIPAMIENTO | 25-FMS-020 | ISIE-ADQ-FAMIEMS-11-25 (25-FMS-020) | CBTA 161 | (25-FMS-020) PINTARRON BLANCO EN LAMINADO PLASTICO, EN CBTA 161, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0161D | URES | URES | 37758 | 37758 | 0 | 37758 | 37758 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | FAMIEB REMANENTES 2025 | 25-ED-0158 | ISIE-FAMIEB-R-25-062 | GENERAL FAUSTO TOPETE | (25-ED-0158) DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FAUSTO TOPETE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0140D | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 15408140.61 | 14337536.03 | 4301260.81 | 5369608.69 | 5369608.69 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2026-05-02 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | FAMIEB REMANENTES 2025 | 25-RFB-051 | ISIE-FAMIEB-R-25-048 | SALVADOR GONZALEZ PARTIDA | (25-RFB-051) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 10 AULAS, ACCESO Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ PARTIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0038K | CD. OBREGON | CAJEME | 14439232.03 | 12995314.47 | 3898594.34 | 9372077.99 | 9372077.99 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2026-02-09 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | FAMIEB REMANENTES 2025 | 25-RFB-051 | ISIE-FAMIEB-R-25-048-CA-01 | SALVADOR GONZALEZ PARTIDA | (25-RFB-051) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 10 AULAS, ACCESO Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ PARTIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0038K | CD. OBREGON | CAJEME | 14439232.03 | 1068079.72 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2026-02-09 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | FAMIEB REMANENTES 2025 | 25-GI-0013 | ISIE-FAMIEB-R-25-071 | TECNICA NUM. 7 (CETMAR 22 ) | (25-GI-0013) REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 7 (CETMAR 22), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DST0007J | SAN PEDRO VIEJO | ETCHOJOA | 1195142.34 | 1194792.17 | 358437.65 | 649280.93 | 649280.93 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2026-04-07 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-UP-1003 | ISIE-FAMIES-R-25-023 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL | (25-UP-1003) AULA VIRTUAL, CONSTRUCCION DE BARDA MURO CIEGO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DUP0001R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 636372.47 | 636372.47 | 190911.74 | 190911.74 | 190911.74 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 2026-03-20 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-UE-1001 | ISIE-ADQ-FAMIES-R-UES-07-25 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA UNIDAD ACA | (25-UE-1001) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA), EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 1570809.14 | 842812.63 | 0 | 842812.63 | 842812.63 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | LP
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-UE-1001 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-R-UES-08-25 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA UNIDAD ACA | (25-UE-1001) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN LAS DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 1570809.14 | 727996.28 | 0 | 727996.28 | 727996.28 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-IT-1004 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-R-ITN-05-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-1004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 179091.51 | 179091.51 | 0 | 179091.51 | 179091.51 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 2025-11-12 | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-IT-2004 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-R-ITN-03-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-2004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 191528.16 | 110923.67 | 0 | 110923.67 | 110923.67 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2025-10-16 | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-IT-2004 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-R-ITN-06-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-2004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 191528.16 | 62140.99 | 0 | 62140.99 | 62140.99 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-IT-3004 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-R-ITN-07-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-3004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 191262.65 | 191249.2 | 0 | 191249.2 | 191249.2 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 2025-11-24 | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-IT-1003 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-R-ITSPP-02-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO | (25-IT-1003) EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y CENTRO DE COMPUTO (INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EIT0003F | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 287048.55 | 196214 | 0 | 196214 | 196214 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-UE-1010 | ISIE-FAMIES-25-014 (25-UE-1010) | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-1010) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 425001.62 | 425001.32 | 127500.4 | 425001.32 | 425001.32 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-08 | LP
2025 | 2025 FAMIES | FAMIES REMANENTES 2025 | 25-UE-2010 | ISIE-FAMIES-R-25-020 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-2010) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 943386.46 | 905873.84 | 271762.15 | 271762.15 | 271762.15 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-03-18 |  | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-CIT-001 | ISIE-AD-ADQ-CONV-ITH-02-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO | (25-CIT-001) EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE DISEÑO DE SEMICONDUCTORES EN EL TECNM HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0030D | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1666843.69 | 1629446.2 | 0 | 1629446.2 | 1629446.2 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-CIT-002 | ISIE-ADQ-CONV-ITH-01-25 (25-CIT-002) | INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO | (25-CIT-002) EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE DISEÑO DE SEMICONDUCTORES EN EL TECNM HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0030D | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1230076.7 | 1228614 | 0 | 1228614 | 1228614 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-ITU-001 | ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-01-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO | (25-ITU-001) EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO INSTITUCIONAL EN EL TECNM HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0032B | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 2781492.14 | 2304340 | 0 | 2304340 | 2304340 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-ITU-001 | ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-01-25-CA-01 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO | (25-ITU-001) EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO INSTITUCIONAL EN EL TECNM HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0032B | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 2781492.14 | 460868 | 0 | 460868 | 460868 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-ITU-002 | ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO | (25-ITU-002) EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO INSTITUCIONAL EN EL TECNM HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0032B | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 308546.68 | 257102.4 | 0 | 257102.4 | 257102.4 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-ITU-002 | ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25-CA-01 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO | (25-ITU-002) EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO INSTITUCIONAL EN EL TECNM HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0032B | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 308546.68 | 51420.48 | 0 | 51420.48 | 51420.48 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | LP
2025 | 2025 CONVENIOS | IT- U079 2025 | 25-ITN-001 | ISIE-AD-ADQ-CONV-ITN-01-25 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-ITN-001) EXPANSION ACADEMICA Y TECNOLOGICA: CRECIMIENTO DE LA INGENIERIA EN SEMICONDUCTORES EN EL TECNM NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 19127483.5 | 19110268.76 | 8599620.94 | 19110268.76 | 19110268.76 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | MEDIA SUPERIOR 2024 | 23-FP-4321 | ISIE-FP-25-009 | EMSAD MASIACA | (23-FP-4321) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: PISO, APLANADO EN MUROS, PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA, EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MASIACA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MASIACA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26EMS0009X | MASIACA | NAVOJOA | 825396.94 | 825193.63 | 247558.09 | 247558.09 | 247558.09 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-12-29 |  | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | MEDIA SUPERIOR 2024 | 24-FP-5012 | ISIE-FP-25-004 | EMSAD SANTA MARIA DEL BUARAJE | (24-FP-5012) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA CUBIERTA Y CUBIERTA PREFABRICADA, BASE DE PROTECCION, EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26EMS0001E | SANTA MARIA DEL BUARAJE | NAVOJOA | 425295.81 | 408206.83 | 127228.37 | 408206.83 | 408206.83 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 2025-07-10 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | MEDIA SUPERIOR 2025 | 25-FP-0001 | ISIE-FP-25-005 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGIO AGROPE | (25-FP-0001) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 7395942.35 | 6729521.06 | 2018856.32 | 3375639.2 | 3375639.2 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-12-26 |  | LP
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | MEDIA SUPERIOR 2025 | 25-FP-0002 | ISIE-AD-ADQ-FP-EMS-02-25 | CBTA 264 | (25-FP-0002) EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 2, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 62985.81 | 56700.8 | 0 | 56700.8 | 56700.8 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 2025-09-22 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | MEDIA SUPERIOR 2025 | 25-FP-0004 | ISIE-ADQ-FP-EMS-01-25 | CBTA 264 | (25-FP-0004) EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO (AMPLIACION), EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 4, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 1315058.81 | 877821.88 | 0 | 877821.88 | 877821.88 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-09-27 | 2025-09-05 | LP
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | MEDIA SUPERIOR 2025 | 25-FP-0005 | ISIE-FP-25-006 (25-FP-0005) | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGIO AGROPE | (25-FP-0005) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 5, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 4416182.88 | 3606078.47 | 1081823.54 | 1684059.13 | 1684059.13 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-NFB-003 | ISIE-FAMIEB-25-033 | JN NC CANTERAS | (25-NFB-003) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BARDAS, SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CANTERAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26NCPREESC1 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 7493502.14 | 7357958.38 | 2207387.51 | 7357958.38 | 7357958.38 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-10-11 | 2025-12-07 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-FB-0002 | ISIE-FAMIEB-25-014 | LIBERTAD | (25-FB-0002) CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0160B | PTO. LIBERTAD | PITIQUITO | 18000000 | 16361614.98 | 4908484.49 | 16361614.97 | 16361614.97 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-09-26 | 2025-11-21 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-FB-0002 | ISIE-FAMIEB-25-014-CA-01 | LIBERTAD | (25-FB-0002) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0160B | PTO. LIBERTAD | PITIQUITO | 18000000 | 1638385.02 | 0 | 1638385.02 | 1638385.02 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-CFB-055 | ISIE-FAMIEB-25-038 | PRIMARIA NUEVA CREACION SAN JOSE GUARIJI | (25-CFB-055) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y LETRINA HIDRAULICA, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SAN JOSE GUARIJIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE GUARIJIO, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPB0144Z | GUAJARAY | ALAMOS | 3923936.62 | 3919713.77 | 1177180.99 | 3919713.77 | 3919713.77 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-09-16 | 2025-11-28 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-NFB-004 | ISIE-FAMIEB-25-032 | EP NC CANTERAS | (25-NFB-004) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, BARDAS, SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CANTERAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26NCPRIM1 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 9289306.81 | 9289306.81 | 2786792.04 | 7131431.51 | 7131431.51 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-10-11 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-NFB-008 | ISIE-FAMIEB-25-047 | EP NC COLONIA TRINIDAD SANCHEZ LEYVA | (25-NFB-008) CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN LA COLONIA TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26NCPRIM2 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 9809739.37 | 9733302.14 | 2919990.64 | 5321447.85 | 5321447.85 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-12-30 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-FB-0001 | ISIE-FAMIEB-25-013 | FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ | (25-FB-0001) CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0058Q | PTO. LIBERTAD | PITIQUITO | 38160125.99 | 34602996.9 | 10380899.07 | 29756911.27 | 29756911.27 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-09-26 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-FB-0001 | ISIE-FAMIEB-25-013-CA-01 | FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ | (25-FB-0001) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0058Q | PTO. LIBERTAD | PITIQUITO | 38160125.99 | 3557129.08 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-11-10
2025 | 2025 FAMIEB | NUEVAS CREACIONES | 25-NFB-009 | ISIE-FAMIEB-25-054 | NUEVA CREACION TELESECUNDARIA | (25-NFB-009) CONSTRUCCION DE AULA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD LOS ESTRADOS, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | EDUC. TVSEC | 26NCTELESEC | EJ. ESTRADOS | ALAMOS | 2850407.3 | 2514340.3 | 754302.09 | 2514340.3 | 2514340.3 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | RECONVERSION B-MS | 25-RAR-002 | ISIE-FAMIEB-25-040 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-002) CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 10397500.55 | 10397500.55 | 3119250.16 | 6099809.01 | 6099809.01 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-12-19 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | RECONVERSION B-MS | 25-RAR-004 | ISIE-ADQ-FAMIEB-RECONVERSION-01-25 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-004) EQUIPAMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS NUEVOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. (PARA SU USO VESPERTINO COMO CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEB) 9/23. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 2753429.36 | 2753429.36 | 0 | 2753429.36 | 2753429.36 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-10-16 | 2025-01-16 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0087 | ISIE-FAMIEB-25-061 | ILI TAA TACHIRIA | (25-ED-0087) REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y CADENA PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS ILI TAA TACHIRIA, EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0250E | VICAM (SWICHT) | GUAYMAS | 361244.35 | 361196.75 | 108373.3 | 361196.75 | 361196.75 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 2025-11-30 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0072 | ISIE-FAMIEB-25-056 | SALVADOR DALI | (25-ED-0072) CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y REFUERZO DE BARDA PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DALI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0607B | NAVOJOA | NAVOJOA | 681601.11 | 681600 | 204480 | 681600 | 681600 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-12-13 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RFB-003 | ISIE-FAMIEB-25-058 | LUIS G DAVILA | (25-RFB-003) DEMOLICION DE EDIFICIO, EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DAVILA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUYAMAS, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0079Q | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1640917.83 | 1640917.83 | 492275.35 | 1640900.3 | 1640900.3 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RFB-004 | ISIE-FAMIEB-25-059 | LORETO ENCINAS DE AVILES | (25-RFB-004) DEMOLICION DE EDIFICIO, EN ESCUELA PRIMARIA LORETO ENCINAS DE AVILES, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0085A | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1386270.85 | 1386270.85 | 415881.26 | 1266992.5 | 1266992.5 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0097 | ISIE-FAMIEB-25-019 | PROF. ALVARO OBREGÓN | (25-ED-0097) REHABILITACION Y REMODELACION DE PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0091M | ETCHOROPO | HUATABAMPO | 540775.25 | 540694.66 | 162208.4 | 540694.67 | 540694.67 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 2025-06-16 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0109 | ISIE-FAMIEB-25-067 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | (25-ED-0109) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1316J | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 850943.96 | 850891.23 | 255267.37 | 850891.23 | 850891.23 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0007 | ISIE-FAMIEB-25-064 | JOSE VASCONCELOS | (25-ED-0007) CONSTRUCCION DE BARDA, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1375Z | HEROICA NOGALES | NOGALES | 1188685.55 | 1188107.43 | 356432.23 | 1188107.43 | 1188107.43 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-12-28 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0058 | ISIE-FAMIEB-25-035 (25-ED-0058) | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 27 | (25-ED-0058) REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 27, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO , EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0027X | SAN BERNARDO | ALAMOS | 783366.31 | 783365.31 | 235233.18 | 783365.31 | 783365.31 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-08-25 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0067 | ISIE-FAMIEB-25-035 (25-ED-0067) | TELESECUNDARIA 114 | (25-ED-0067) REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TELESECUNDARIA 114,EN LA LOCALIDAD GEROCOA, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0114E | LAS FLORES (GEROCOA) | ALAMOS | 414813.07 | 414813.07 | 125393.45 | 414813.07 | 414813.07 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-08-25 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0104 | ISIE-FAMIEB-25-057 | SECUNDARIA GENERAL NUM. 8 | (25-ED-0104) REPARACION DE AULAS, EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8, EN LA LOCALIDAD ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0028D | ESPERANZA | CAJEME | 757742.22 | 757689.53 | 227306.86 | 757689.53 | 757689.53 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-12-13 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RAR-001 | ISIE-FAMIEB-25-041 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-001) CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 3630238.95 | 3630238.95 | 1089071.69 | 3388678.49 | 3388678.49 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-10-20 | 2025-12-05 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RAR-003 | ISIE-FAMIEB-25-042 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-003) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 13237834.14 | 10606737.45 | 3182021.23 | 10606737.46 | 10606737.46 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-12-28 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RAR-003 | ISIE-FAMIEB-25-042-CA-01 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-003) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 13237834.14 | 2631096.69 | 0 | 2631096.69 | 2631096.69 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-28 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RAR-005 | ISIE-FAMIEB-25-043 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-005) CONSTRUCCION DE CANCHA Y TEJABAN, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 4925007 | 4434276.33 | 1331912.08 | 4439706.95 | 4439706.95 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-12-28 | 2025-12-10 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RAR-005 | ISIE-FAMIEB-25-043-CA-01 | TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA | (25-RAR-005) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TEJABAN, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0053V | PROVIDENCIA | CAJEME | 4925007 | 451089.59 | 0 | 445658.97 | 445658.97 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-12-28 | 2025-12-10 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RFB-050 | ISIE-FAMIEB-25-046 | SALVADOR GONZALEZ PARTIDA | (25-RFB-050) DEMOLICION DE EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES, EN SECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ PARTIDA, EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0038K | CD. OBREGON | CAJEME | 1214895.42 | 1214895.42 | 0 | 1214895.42 | 1214895.42 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-07-31 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RFB-007 | ISIE-FAMIEB-25-066 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | (25-RFB-007) IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0004T | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 3180770.78 | 2865427.67 | 859628.3 | 1561735.08 | 1561735.08 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 2025-12-31 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-RFB-007 | ISIE-FAMIEB-25-066-CA-01 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | (25-RFB-007) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0004T | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 3180770.78 | 315343.11 | 0 | 315343.11 | 315343.11 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0119 | ISIE-FAMIEB-25-035 (25-ED-0119) | EDUARDO ALMADA MONTES | (25-ED-0119) IMPERMEABILIZACION EN AULAS,SECUNDARIA ADUARDO ALMADA MONTES,EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA,EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO,SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0047K | FRANCISCO SARABIA | HUATABAMPO | 557452.79 | 557452.79 | 167235.84 | 557452.79 | 557452.79 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-08-25 | 2025-06-20 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REHABILITACIONES | 25-ED-0094 | ISIE-FAMIEB-25-017 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 35 | (25-ED-0094) CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 35, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0035F | PLUTARCO ELIAS C ( LA Y GRIEGA | CABORCA | 372281.17 | 371495.29 | 111684.26 | 371495.29 | 371495.29 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REM REN FIN 2023 | 24-PF-0001 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-07-25 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-PF-0001) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 3 ARCHIVEROS METALICOS VERTICALES TAMAÑO CARTA DE 2 CAJONES, 2 SILLAS PARA BIBLIOTECA Y 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 41112.19 | 29127.6 | 0 | 29127.6 | 29127.6 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REM REN FIN 2024 | 24-FMS-514 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-06-25 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-514) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 1 MESA Y 1 SILLA PARA BIBLIOTECA, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 65272.46 | 47536.8 | 0 | 47536.8 | 47536.8 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2023 | 23-FMS-406 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-05-25 FMS-406 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (23-FMS-406) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 6 SILLAS PARA MAESTROS Y SILLA PARA BIBLIOTECA, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 7302.9 | 7291.76 | 0 | 7291.76 | 7291.76 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-103 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-04-25 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | 24-FMS-103) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 7 PINTARRONES BLANCO 90X120 PORCENALIZADO DE 12 MILIMETROS, 39 MESABANCOS Y 6 MESAS PARA MAESTROS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 73468.6 | 73463.96 | 0 | 73463.96 | 73463.96 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-04 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-406 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-08-25 FMS-406 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-406) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 9 SILLAS PARA BIBLIOTECA, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 9287.42 | 9187.2 | 0 | 9187.2 | 9187.2 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-415 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-04-25 FMS-415 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-415) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS SOLO FRIO 220 VOLTS TIPO CONVENCIONAL, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 98400 | 98368 | 0 | 98368 | 98368 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-04 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-601 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-04-25 FMS-601 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-601) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 27 SILLAS Y 12 EQUIPOS DE COMPUTO, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 259169.52 | 255571.2 | 0 | 255571.2 | 255571.2 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-04 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-604 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-02-25 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-604) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 204 MESABANCOS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 42834.16 | 42791.24 | 0 | 42791.24 | 42791.24 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-605 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-02-25 FMS-605 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-605) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 204 MESABANCOS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 42834.16 | 42791.24 | 0 | 42791.24 | 42791.24 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-606 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-02-25 FMS-606 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-606) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 204 MESABANCOS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 27784.32 | 27756.48 | 0 | 27756.48 | 27756.48 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-607 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-02-25 FMS-607 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-607) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 204 MESABANCOS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 40518.8 | 40478.2 | 0 | 40478.2 | 40478.2 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-608 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-02-25 FMS-608 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-608) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 204 MESABANCOS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 54410.96 | 54356.44 | 0 | 54356.44 | 54356.44 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-609 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-02-25 FMS-609 | CONALEP NOGALES EXT CANANEA | (24-FMS-609) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 204 MESABANCOS, EN CONALEP NOGALES EXTENSION CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0011Z | CANANEA | CANANEA | 27784.32 | 27756.48 | 0 | 27756.48 | 27756.48 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-403 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-03-25 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE PUNTA CH | (24-FMS-403) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 3 PINTARRONES BLANCO 90X120, 4 AIRES ACONDICIONADOS, 3 MESAS PARA MAESTROS, 3 SILLAS PARA MAESTROS, 2 ESTANTES DE 4 DIVISIONES, 1 ESCRITORIO, 1 SILLA EJECUTIVA Y 30 MESABANCOS, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE PUNTA CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETK0027D | PUNTA CHUECA | HERMOSILLO | 128146.13 | 128124.32 | 0 | 128124.32 | 128124.32 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-503 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-03-25 FMS-503 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE DESEMBOQ | (24-FMS-503) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 4 PINTARRONES BLANCO 90X120, 4 AIRES ACONDICIONADOS, 3 MESAS PARA MAESTROS, 3 SILLAS PARA MAESTROS, 2 ESTANTES DE 4 DIVISIONES, 1 ESCRITORIO, 1 SILLA EJECUTIVA Y 24 MESABANCOS, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE DESEMBOQUE, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETK0034N | EL DESEMBOQUE | PITIQUITO | 123356.49 | 123347.44 | 0 | 123347.44 | 123347.44 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-600 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-25 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE NACORI C | (24-FMS-600) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 58 MESABANCOS, 3 MESAS PARA MAESTROS Y 3 SILLAS PARA MAESTROS, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE NACORI CHICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETK0020K | NACORI CHICO | NACORI CHICO | 80732.52 | 76837.24 | 0 | 76837.24 | 76837.24 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-21 | 2002-03-04 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-602 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-04-25 FMS-602 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE NACORI C | (24-FMS-602) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS SOLO FRIO 220 VOLTS TIPO CONVENCIONAL Y 3 PINTARRONES BLANCOS 90X120 PORCELANIZADO DE 12 MILIMETROS, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE NACORI CHICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETK0020K | NACORI CHICO | NACORI CHICO | 18785.85 | 18782.72 | 0 | 18782.72 | 18782.72 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2024 | 24-FMS-603 | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-25 (FMS-603) | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE NACORI C | (24-FMS-603) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 1 SILLA EJECUTIVA, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO Y 2 ESTANTES METALICOS DE 4 DIVISIONES, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE NACORI CHICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETK0020K | NACORI CHICO | NACORI CHICO | 28081.86 | 28054.6 | 0 | 28054.6 | 28054.6 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-21 | 2025-03-04 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-101 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-03-25 | CECYTES DIRECCION GENERAL | (25-FMS-101) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCOS METALICOS CON ASIENTO, RESPALDO Y PALETA DE POLIPROPILENO DERECHO, EN CECYTES DIRECCION GENERAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 99180 | 99180 | 0 | 99180 | 99180 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-102 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-08-25 | CECYTES DIRECCION GENERAL | (25-FMS-102) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CONVENCIONAL DE 2 TONELADAS, EN CECYTES DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 82400 | 82400 | 0 | 82400 | 82400 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-25 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-103 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-04-25 | COBACH DIRECCIÓN GENERAL | (25-FMS-103) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCOS METALICOS CON ASIENTO, RESPALDO Y PALETA DE POLIPROPILENO DERECHO, EN COBACH DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 200013 | 200013 | 0 | 200013 | 200013 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-104 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-08-25 (25-FMS-104) | COBACH DIRECCION GENERAL | (25-FMS-104) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CONVENCIONAL DE 2 TONELADAS, EN COBACH DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 82400 | 82400 | 0 | 82400 | 82400 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-25 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-105 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-05-25 | CONALEP DIRECCION GENERAL | (25-FMS-105) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTARRONES BLANCOS EN LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO, EN CONALEP DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 24116.4 | 22533 | 0 | 22533 | 22533 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-106 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-08-25 (25-FMS-106) | CONALEP DIRECCION GENERAL | (25-FMS-106) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CONVENCIONAL DE 2 TONELADAS, EN CONALEP DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 20600 | 20600 | 0 | 20600 | 20600 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-107 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-08-25 (25-FMS-107) | DGETAYCM DIRECCION GENERAL | (25-FMS-107) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CONVENCIONAL, EN DGETAYCM DIRECCION GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 119899.99 | 119899.99 | 0 | 119899.99 | 119899.99 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-25 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-108 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-06-25 | DIRECCION GENERAL DGETAYCM | (25-FMS-108) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EN DGETAYCM DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 291974.4 | 291566 | 0 | 291566 | 291566 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-109 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-07-25 | DIRECCION GENERAL DGETI | (25-FMS-109) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCOS METALICOS CON ASIENTO, RESPALDO Y PALETA DE POLIPROPILENO DERECHO, EN DIRECCION GENERAL DGETI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 132240 | 132240 | 0 | 132240 | 132240 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-08 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REMANENTES 2025 | 25-FMS-110 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-08-25 (25-FMS-110) | DIRECCION GENERAL DEGTI | (25-FMS-110) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CONVENCIONAL DE 2 TONELADAS, EN DIRECCION GENERAL DGETI, EN LA LOCALIDADY MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | VARIOS | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 10300.02 | 10300 | 0 | 10300 | 10300 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 5 2024 | 24-FB-0157 | ISIE-FAMEB-R-25-002 | EP EL CAMPESINO | (24-FB-0157) CONSTRUCCION DE BARDA, EN ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0229H | URES | URES | 750275.77 | 750275.76 | 225082.73 | 750275.76 | 750275.76 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-03-04 | 2025-04-15 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 5 2024 | 24-FB-0133 | ISIE-FAMEB-R-25-004 | FRANCISCO I MADERO | (24-FB-0133) REHABILITACION GENERAL DE PISOS, ANDADORES, PLAZA CIVICA Y GRIETAS EN EDIFICIOS DEL PLANTEL, EN SECUNDARIA FRNACISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0004U | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1259411.07 | 1259411.07 | 377823.32 | 1259397.35 | 1259397.35 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 2025-03-22 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 6 2024 | 25-ED-0159 | ISIE-FAMEB-R-25-053 | MACOCHINI | (25-ED-0159) REHABILITACION DE TECHOS DEL PLANTEL, EN JARDIN DE NIÑOS MACOCHINI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | PRESC. INDIGENA | 26DCC0039K | VICAM (SWICHT) | GUAYMAS | 1222779.49 | 1222772.53 | 0 | 1222772.53 | 1222772.53 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 2025-11-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 6 2024 | 25-RFB-010 | ISIE-FAMEB-R-25-063 | CORONEL J. CRUZ GALVEZ | (25-RFB-010) REPARACION DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL J. CRUZ GALVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DIX0001E | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 153572.12 | 153572.11 | 0 | 153572.11 | 153572.11 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-12-13 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 6 2024 | 24-FB-0149 | ISIE-FAMEB-R-25-003 | PROF. ROBERTO AJA ESCOBAR | (24-FB-0149) PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ROBERTO AJA ESCOBAR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1288D | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 1259411.18 | 1259411.18 | 377823.35 | 1259411.18 | 1259411.18 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-03-19 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 6 2024 | 24-FB-0154 | ISIE-FAMEB-R-25-001 | IGNACIO SOTO | (24-FB-0154) REHABILITACION DEL PISO DE LA CANCHA CIVICA, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0083D | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 1259411.85 | 1259411.85 | 377823.55 | 1259411.85 | 1259411.85 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-03-19 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 6 2024 | 25-ED-0163 | ISIE-FAMEB-R-25-072 | BENITO JUAREZ | (25-ED-0163) REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0173V | NOGALES | NOGALES | 526653.62 | 526350.8 | 157905.24 | 289228.84 | 289228.84 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-02-01 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REMANENTES 6 2024 | 24-FB-0155 | ISIE-FAMEB-R-25-005 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 31 | (24-FB-0155) REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 31, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0031J | S.I.R.M. | S.I.R.M. | 1293846.29 | 1287713.39 | 388864.79 | 1287713.39 | 1287713.39 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-03-29 | 2025-02-28 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-6003 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITVY-01-25 | IT VALLE DEL YAQUI 6 REM | (24-IT-6003) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS AGRICOLAS Y PECUARIO (INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ITVY | BACUM | BACUM | 55838.13 | 54288 | 0 | 54288 | 54288 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-4004 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITESCA-03-25 | ITESCA 1 AL 4 REM | (24-IT-4004) ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTO LIMPIO PARA SEMICONDUCTORES (ITESCA) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ITESCA | CD. OBREGON | CAJEME | 973811.01 | 973174.11 | 0 | 973174.11 | 973174.11 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 2025-09-01 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-5004 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITESCA-01-25 | ITESCA 5 REM | (24-IT-5004) ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTO LIMPIO PARA SEMICONDUCTORES (ITESCA) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ITESCA | CD. OBREGON | CAJEME | 251983.01 | 250950 | 0 | 250950 | 250950 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 2020-07-07 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-6004 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITESCA-02-25 | ITESCA 6 REM | (24-IT-6004) ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTO LIMPIO PARA SEMICONDUCTORES (ITESCA) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ITESCA | CD. OBREGON | CAJEME | 252498.31 | 252498.31 | 0 | 252498.31 | 252498.31 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UT-1008 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-UTE-01-25 | UT ETCHOJOA 1-3 REM | (24-UT-1008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA) EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 137860.81 | 136814.74 | 0 | 136814.74 | 136814.74 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UT-4008 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-UTE-01-25 24-UT-4008 | UT ETCHOJOA 4 REM | (24-UT-4008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA) EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 42968.17 | 42215.69 | 0 | 42215.69 | 42215.69 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UT-5008 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-UTE-01-25 24-UT-5008 | UT ETCHOJOA 5-6 REM | (24-UT-5008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA) EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 93678.19 | 86626.84 | 0 | 86626.84 | 86626.84 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-5005 | ISIE-FAMES-R-25-003 | UNIV DEL PUEBLO YAQUI 5 REM | (24-UE-5005) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM | GUAYMAS | 655635.47 | 655635.46 | 196690.64 | 655635.46 | 655635.46 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | IR
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-6005 | ISIE-FAMES-R-25-003 (24-UE-6005) | UNIV DEL PUEBLO YAQUI 6 REM | (24-UE-6005) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 269910.96 | 269807.75 | 80942.34 | 269807.75 | 269807.75 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 2025-05-31 | IR
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-6006 | ISIE-FAMES-R-25-003 (24-UE-6006) | UNIV DEL PUEBLO YAQUIS 6 REM | (24-UE-6006) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 350144.14 | 344224.43 | 103267.33 | 344224.43 | 344224.43 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | IR
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-6007 | ISIE-FAMES-R-25-003 (24-UE-6007) | UNIV DEL PUEBLO YAQUIS 6 REM | (24-UE-6007) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0005J | VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 32193.92 | 32126.85 | 9638.05 | 32126.85 | 32126.85 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 2025-04-30 | IR
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-6001 | ISIE-FAMES-R-25-001 | IT HERMOSILLO 6 REM | (24-IT-6001) CONSTRUCCION INTERNA DE LABORATORIO CONJUNTO DE SEMICONDUCTORES-AERONAUTICA-ELECTRONICA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ITH | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 504996.91 | 504996.91 | 151499.07 | 504996.91 | 504996.91 | 2025-01-21 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-1013 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-UES-04-25 | UES UNIV ESTATAL DE SONORA 1-3 REM | (24-UE-1013) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26UES | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2876396.2 | 2876396.2 | 0 | 2876396.2 | 2876396.2 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-4013 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UES-03-25 | UES UNIV ESTATAL DE SONORA 4 REM | (24-UE-4013) EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE LAS DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) CAMPUS HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26UES | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 700373.52 | 665097.6 | 0 | 665097.6 | 665097.6 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 2025-06-04 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-5013 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UES-03-25 (24-UE-5013) | UES UNIV ESTATAL DE SONORA 4 REM | (24-UE-5013) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | EDUC. SUPERIOR | 26UES | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 196363.64 | 186296 | 0 | 186296 | 186296 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 2025-05-09 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-5113 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UES-02-25 | UES UNIV ESTATAL DE SONORA 5 REM | (24-UE-5113) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26UES | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 976524.19 | 935376.44 | 0 | 935376.44 | 935376.44 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-05-12 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UT-4013 | ISIE-FAMES-R-25-004 | UT HERMOSILLO 4-5-6 REM | (24-UT-4013) REHABILITACION ELECTRICA DE CINCO EDIFICIOS DE DOCENCIA, GIMNASIO Y CAMPO DE FUTBOL Y ATLETISMO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDADY MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0001C | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 415497.04 | 415127.22 | 124559.54 | 415127.22 | 415127.22 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-4002 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITN-01-25 | IT NOGALES 4 REM | (24-IT-4002) EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26IT NOGALE | NOGALES | NOGALES | 546669.99 | 546626.8 | 0 | 546626.8 | 546626.8 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-06-07 | 2025-05-27 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-5002 | ISIE-FAMES-R-25-005 | IT NOGALES 5 Y 6 REM | (24-IT-5002) CONCLUSION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26IT NOGALE | NOGALES | NOGALES | 996527.23 | 995612.02 | 298683.62 | 995612.02 | 995612.02 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-IT-5003 | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITN-01-25 (IT-5003) | IT NOGALES 5REM | (24-IT-5003) EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26IT NOGALE | NOGALES | NOGALES | 195309.86 | 194184 | 0 | 194184 | 194184 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-06-07 | 2025-05-27 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-6013 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UES-01-25 | UES UNIV ESTATAL DE SONORA 6 REM | (24-UE-6013) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (CAMPUS SAN LUIS RIO COLORADO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26UES | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 978521.15 | 949046.76 | 0 | 949046.76 | 949046.76 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-4009 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UNISIERRA-01-25 | UNISIERRA 4TO REM | (24-UE-4009) EQUIPAMIENTO. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA RENOVACION Y EQUIPAMIENTO DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS (AULA-LAB-TALLERES) (UNISIERRA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0002M | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 706569.23 | 674560.88 | 0 | 674560.88 | 674560.88 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-04-26 | 2025-04-02 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-4009 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UNISIERRA-01-25-CA | UNISIERRA 4TO REM | (24-UE-4009) EQUIPAMIENTO. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA RENOVACION Y EQUIPAMIENTO DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS (AULA-LAB-TALLERES) (UNISIERRA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0002M | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 706569.23 | 30589.2 | 0 | 30589.2 | 30589.2 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-04-26 | 2025-04-02 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-5009 | ISIE-FAMES-R-25-002 | UNISIERRA 5 REM | (24-UE-5009) MANTENIMIENTO GENERAL, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0002M | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 769436.11 | 769435.41 | 230830.83 | 769435.41 | 769435.41 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 2025-07-10 | AD
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-6009 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UNISIERRA-02-25 | UNISIERRA 6 REM | (24-UE-6009) EQUIPAMIENTO. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DE LA RENOVACION Y EQUIPAMIENTO DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS (AULAS-LAB-TALLERES) (UNISIERRA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0002M | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 771009.58 | 732683.84 | 0 | 732683.84 | 732683.84 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | LP
2025 | 2025 FAMIES | REMANENTES ISIE 2024 | 24-UE-6009 | ISIE-ADQ-FAMES-R-UNISIERRA-02-25-CA | UNISIERRA 6 REM | EQUIPAMIENTO. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DE LA RENOVACION Y EQUIPAMIENTO DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS (AULAS-LAB-TALLERES) (UNISIERRA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0002M | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 771009.58 | 37592.12 | 0 | 37592.12 | 37592.12 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | LP
2025 | 2025 FAMIEB | REN REM 2024 | 25-CFB-070 | ISIE-FAMEB-R-25-069 | JN NC SANTA FE | (25-CFB-070) TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SANTA FE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26NCPREESC1 | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 208951.76 | 208951.6 | 0 | 208951.6 | 208951.6 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | AD
2025 | 2025 FAMIEB | REN REM 2024 | 25-CFB-034 | ISIE-FAMEB-R-25-055 | LUIS GARRIDO | (25-CFB-034) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS LUIS GARRIDO, EN LA LOCALIDAD ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0486G | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | HERMOSILLO | 928948.31 | 928206.84 | 278462.05 | 862607.84 | 862607.84 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-12-30 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEB | RENDTO FINANCIERO | 25-ED-0065 | ISIE-FAMIEB-25-081 | INDEPENDENCIA | (25-ED-0065) REVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN CANCHA CÍVICA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0072Y | LA VICTORIA | HERMOSILLO | 389665.98 | 389665.98 | 0 | 389665.98 | 389665.98 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | RENDTOS FINANCIEROS FAM 2025 | 25-RFMS-01 | ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-13-25 | COBACH NUEVO HERMOSILLO | (25-RFMS-01) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO (MESABANCOS) EN COBACH NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ECB0018Y | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 54696.16 | 51678 | 0 | 51678 | 51678 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | RENDTOS FINANCIEROS FAM 2025 | 25-PF-0008 | ISIE-FAMIES-25-029 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | (25-PF-0008) CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LABORATORIO EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0037B | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA | 117660.89 | 117660.89 | 0 | 117660.89 | 117660.89 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | RENDTOS FINANCIEROS FAM 2025 | 25-IT-0008 | ISIE-AD-ADQ-FAMIES-ITN-08-25 (25-IT-0008 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | (25-IT-0008) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26DIT0043H | NOGALES | NOGALES | 43360.52 | 43352.68 | 0 | 43352.68 | 43352.68 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIES | RENDTOS FINANCIEROS FAM 2025 | 25-UE-3010 | ISIE-FAMIES-25-027 (25-UE-3010) | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | (25-UE-3010) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 106861.08 | 106861.08 | 0 | 106861.08 | 106861.08 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REPARACION | 25-FMS-011 | ISIE-FAMIEMS-25-001 | CBTA 262 | (25-FMS-011) TERMINACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CBTA 262, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0262B | ALTAR | ALTAR | 1258765.13 | 1258765.13 | 377755.87 | 1258765.13 | 1258765.13 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-08-17 | 2025-10-13 | LP
2025 | 2025 FAMIEMS | REPARACION | 25-FMS-005 | ISIE-FAMIEMS-ED-25-001 (25-FMS-005) | COBACH CALIFORNIA | (25-FMS-005) CONTINUACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN COBACH CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ECB0028E | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2404708.83 | 2404708.83 | 721412.65 | 913905.78 | 913905.78 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-11-01 |  | LP
2025 | 2025 FAMIEMS | REPARACION | 25-FMS-006 | ISIE-FAMIEMS-25-005 | CONALEP HERMOSILLO I | (25-FMS-006) EQUIPO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA EN COCINAS, EN CONALEP HERMOSILLO I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0004P | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1113998.18 | 1113998.18 | 334199.45 | 1113998.17 | 1113998.17 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | AD
2025 | 2025 FAMIEMS | REPARACION | 25-FMS-013 | ISIE-FAMIEMS-ED-25-001 | CBTIS 11 | (25-FMS-013) TERMINACION DE AULA DE 3 EE, EN CBTIS 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0011V | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1335843.32 | 1335843.32 | 400753 | 1335843.31 | 1335843.31 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | LP
2025 | 2025 FAMIEMS | REPARACION | 25-FMS-021 | ISIE-FAMIEMS-25-006 | CBTA 264 | (25-FMS-021) IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,EN CBTA 264,EN LA LOCALIDAD POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0264Z | POB. MIGUEL ALEMÁN COL. JESÚS | HERMOSILLO | 131299.05 | 131299.05 | 0 | 131299.05 | 131299.05 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | SUPERIOR 2024 | 16-FP-518E | ISIE-AD-ADQ-FP-CRESON-01-25 | NORMAL EDUC. FIS, PROF EMILIO MIRAMONTES | (16-FP-0518E) ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROF. EMILIO MIRAMONTES NAJERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU9004B | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 240384.62 | 236918.4 | 0 | 236918.4 | 236918.4 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 2025-07-16 | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | SUPERIOR 2024 | 24-FP-0188 | ISIE-FP-25-007 | UNIVERSIDAD DE SONORA | (24-FP-0188) AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 5Q, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA, EN UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0015Z | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 8653846.16 | 8575983.77 | 2572795.13 | 8226387.71 | 8226387.71 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2026-01-23 |  | AD
2025 | 2025 ESCUELAS AL 100 | SUPERIOR 2024 | 24-FP-0196 | ISIE-FP-25-007 (24-FP-0196) | UNIVERSIDAD DE SONORA | (24-FP-0196) 2DA AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 5Q, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA, EN UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0015Z | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 6249999.99 | 6049979.52 | 1814993.86 | 2950903.34 | 2950903.34 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2026-01-23 |  | AD
PROGRAMA: FAM y FAM Remanentes
PROGRAMA: CONVENIOS
PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN (FP100)
PROGRAMA: SUBSIDIO FEDERAL